附件3

学院“十四五”建设发展规划重点工作任务各部门实施细化表

填报部门：1党政办

| 学院“十四五”规划主题 | 学院“十四五”规划重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 1.坚定信仰，锻造忠诚。 | 1.以政治建设为统领，持续推进“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建工作，巩固深化政治机关意识教育成果，教育引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实增强做到“两个维护”的政治自觉思想自觉行动自觉。 2.持续强化理论武装，优化党委理论学习中心组学习机制，推动各基层党组织把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，巩固深化学习成效，把理论学习成果不断转化为推动学院事业改革发展的实际成效。 3.进一步加强对贯彻落实党的二十大战略部署、习近平总书记关于教育的重要指示批示和党中央重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，严明党的政治政治纪律和政治规矩。 |  |  |
|  |  | 4.持续高质量开展好党的二十大精神轮训。将学习党的二十大精神作为干训必修课，不断加强项目研发、课程研发、教员开发和教材研发，推动党的二十大精神进项目、进课程、进教材、进学术、进头脑。 | 4.重点围绕习近平总书记最新指示批示、最新两会等精神，结合建国75周年等重要时间节点，持续深入开展好二十大系列活动。 | 4.充分发挥党委理论学习中心组、领导班子、在训学员、党支部、青年理论学习小组作用，采取灵活多样的形式持续推进分层分类深入学，举办系列专题辅导报告会、学习研讨等活动，组织多形式、分层次、全覆盖的学习培训，推动二十大精神学习持续走深走实。 |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 1.坚定信仰，锻造忠诚。 | 5.召开中国共产党国家教育行政学院第八次党员大会，从思想上、政治上、组织上、战略上谋划学院未来发展，进一步凝心聚力，持续走好中央和国家机关党的建设第一方阵。 6.制定印发2023年主题教育学习方案，扎实开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 |  |  |
|  |  | 1.落实《基层党支部达标创优建设标准》，严肃党内政治生活，认真落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”、谈心谈话制度，适时开展各基层党组织工作检查，加强基层组织建设。 2.开展年度基层党组织书记述职评议考核工作，进一步压实学院基层党支部书记“一岗双责”主体责任。 |  |  |
|  |  | 3.适时发布学院党建重点工作提示，指导各基层党组织不断强化政治理论武装，推动理论学习常态化、系统化、制度化。 5.落实《基层党支部达标创优建设标准》，以深化特色、树品牌强文化为重点，推动“特色党支部”建设提质升级，培育建设“四强”党支部。 | 4.全面推进“四强”党支部建设，切实发挥党建引领的强大效能，努力把党的政治优势、组织优势转化为发展优势，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。 | 4.持续推动建设“四强”党支部，为各项工作高质高效开展提供坚实保障。 5.开展学院2025年度“两优一先”评选，不断推动广大党员干部群众以先进典型为榜样，牢记初心使命，忠诚履职尽责，在全面建设社会主义现代化新征程上埋头苦干、勇毅前行。 |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承 | 1.坚定信仰，锻造忠诚。 | 6.开展学院2023年度“两优一先”评选，充分发挥先进典型的示范带动作用，引导党员干部立足本职岗位，在加快建设教育强国、办好人民满意的教育中发挥先锋模范作用。 |  |  |
|  | 2.学懂理论，提升站位。 | 1.将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述作为党委理论学习中心组重要学习议题。 2.把党史纳入党委班子专题学习、党支部（党总支）、青年理论学习小组学习内容，经常性地开展专题学习、专题研讨，并作为学院主体培训班次的必修课、常修课。 3.推动各基层党组织丰富学习形式，深化完善“自学+导学+研学”理论学习机制，推动全体党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 4.将习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装的重中之重，将习近平总书记关于教育的重要论述作为干训必修课，贯穿到所有班次。 |  |  |
|  |  | 5.开展党性锤炼暨专题主题学习活动。组织党员干部分赴党性国情教育基地进修，坚持理论武装与常态化长效化开展党史学习教育相结合，引导党员干部以思想自觉引领行动自觉，以行动自觉深化思想自觉。 | 5.用好教育系统红色资源，适时组织各党支部、学员临时党支部开展党性与国情教育。 | 5.开展2025年党性锤炼暨专题主题学习活动。组织党员干部分赴党性国情教育基地进修，坚持理论武装与常态化长效化开展党史学习教育相结合，引导党员干部以思想自觉引领行动自觉，以行动自觉深化思想自觉。 |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 2.学懂理论，提升站位。 | 6.按照中央和国家机关工委和教育部直属机关党委部署，以“学用新思想、建功新征程”为主题开展内容丰富、形式多样的学习教育活动。 |  |  |
|  | 3.结合一线，涵养情怀。 | 1.协助党委做好深入基层调研工作。领导班子成员围绕学院主责主业和乡村振兴中的重点难点问题，以行动学习的方式提出问题解决方案，凝聚共识，持续提升党的建设能力。 |  |  |
|  | 3.结合一线，涵养情怀。 | 2.贯彻落实《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，学院党委书记、常务副院长侯慧君以“学院‘教育家’校园文化的特征和建设方案”为主题开展专题调研，副院长于京天以“高校干部培训需求及培训体系”为主题开展专题调研，副院长王治军以“推进学院人才队伍高质量发展”为主题开展专题调研，副院长韩旭以“财务内控协同治理机制建设与效能提升”为主题开展专题调研，副院长陈睿以“提高学院为党献策质量”为主题开展专题调研。 3.持续推进学院定点帮扶工作。整合各方资源，借助企业力量推动被帮扶县教育信息化硬件水平的提升。 | 2.巩固深化学院调查研究成效。健全学院调查研究工作机制，丰富拓展学院调查研究的内容形式，总结凝练学院调查研究成果，切实把调查研究成效转化为推动学院发展的智慧。 3.巩固学院定点帮扶工作成效。按照有关工作安排加强支部共建，与共同开展帮扶计划的兄弟单位加强联系，党政办和纪委办党支部计划与哈工大研究生支教团有关党支部开展支部共建，共同助力乡村振兴。 |  |
| （九）智慧校园工程 | 3.加强系统深度整合，推助教学、治理水平提升。 | 1.持续推动学院协同办公系统完善。 |  |  |
|  |  | 2.完成学院合同管理及督查督办管理模块建设。 | 3.上线使用学院合同管理及督查督办管理模块并不断完善。 |  |
| （十）精神家园工程。以提升学院文化品位、完善后勤服务保障为抓手，建设学员和教职工共同的精神家园。 | 5.加强群团工作。 | 1.广泛开展群众健身活动。筹备举办职工趣味运动会、学院球类运动会等系列运动赛事，组织参与教育部职工运动会。继续开展好工间操、八段锦、健步走等常规健身活动。进一步发挥学院场馆资源优势，结合教职工群众实际需要，探索开展系列文体活动。 2.开展好工会各项常规工作。继续组织参加恒爱行动公益活动，积极开展消费振兴等系列活动。持续提升教职工关爱活动质量，继续开展好教职工生日、困难教职工帮扶等慰问工作。继续保障好教职工福利，做好劳保采发工作，开展好“六一”儿童节适龄教职工子女节日礼物采发、专题讲座等常规活动。协助开展教职工子女入学等事宜。 3.开展好团委各项常规工作。继续组织“根在基层”、春节回乡调研等活动。继续组织青年干部理论学习小组学习活动。开展青年思想动态调研、组织青年团建等活动。 |  |  |
|  |  | 4.按照有关要求开展工会、团委换届工作。 |  |  |

填报部门：2党校办（宣传中心）

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （十）精神家园工程。以提升学院文化品位、完善后勤服务保障为抓手，建设学员和教职工共同的精神家园。 | 准确把握文化定位；弘扬学院精神文化；优化校园文化环境 | 1.建设教育部直属机关“智慧党建”系统。 2.加强学院品牌建设，制作学院宣传片等宣传材料。 3.探索更新学院外宣新模式，图文并茂展现学院新精神。 4.强化融媒体建设，通过微信公众号、短视频等多渠道宣传学院文化。 5.协助推进学院校史馆建设。 | 1.探索开展学院文化研究，进一步丰富完善忠诚文化、使命文化、奋进文化和家园文化内涵。 2.动态更新学院宣传片、文化册等文化宣传材料、读物。 3.加强学院廊道、室内墙等校园环境美化工作。 4.开展高雅文化艺术进校园活动。 | 1.在抓好节点文化、品牌文化建设基础上，加强先进典型人物、事迹宣传。 2.探索邀请重要党政领导、学术大家等知名人物进校园活动。 3.加强建筑外墙美饰，实物文化景观添置等硬件文化建设。 4.协助办好学院建院70周年活动。 |

填报部门：3纪委办

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 完善学院制度体系 | 规范制度建设：印制学院新版制度汇编、分册制度汇编。根据新形势新任务新要求，推动年度制度废改立工作。开展《国家教育行政学院制度建设与管理办法（试行）》落实情况检查，进行制度贯彻执行情况抽查，开展制度建设专题座谈研讨。 | 深化制度建设：推动部门业务层面创新工作机制，优化工作方法，形成各类岗位工作手册、业务流程和技术规范。 | 完善制度建设：修订完善制度建设与管理办法。形成制度废改立的良性机制，促进制度体系更加完善、更加健全，制度运行更加顺畅、更加协调。 |
|  | 强化制度执行，提升治理效能 | 加强各部门内控能力建设，举办内控工作培训，强化责任意识、风险防控意识。根据学院机构设置与职责职能调整的实际情况，开展内部风险点排查，更新内部风险防控手册。 | 强化制度的刚性约束，强化规矩意识，探索建立遵规守矩负面清单，推动形成自觉遵规守矩的浓厚氛围。 | 加强治理能力考核考察，探索廉洁台帐建设，推动将能力素质、治理水平、政治思想、廉洁情况进行量化考核，促进制度建设转化为学院治理效能。 |

填报部门：4人事处

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （八）队伍建设工程。对标学院事业需要，整体谋划学院三支队伍建设，实施人才强校计划，打造高素质干部队伍。 | 实施人才强校计划 | 1.实施“清源学者助力计划”，2023年下半年遴选第二批次清源学者助力计划人选； 2.加大优秀年轻干部和教学研究人员发展、培养和使用力度，2023制定第二批次青年干部 “一人一策”计划，持续推动第一批次的落实； 3.构建分层分类发展体系方案，统筹行政管理、后勤保障各支队伍协调发展； 4.继续实施“三名一科”计划，推动专兼职教师培训专业化能力提升。2023建设学院兼职教师队伍。 5.结合队伍建设整体需求，通过公开招聘等方式，有针对性地引进人才，补充教师队伍，促进学科建设和教研团队建设； | 1.继续实施“三名一科”计划，推动专兼职教师培训专业化能力提升。2023建设学院兼职教师队伍。 2.结合队伍建设整体需求，通过公开招聘等方式，有针对性地引进人才，补充教师队伍，促进学科建设和教研团队建设； | 1.继续实施“三名一科”计划，推动专兼职教师培训专业化能力提升。2023建设学院兼职教师队伍。 2.结合队伍建设整体需求，通过公开招聘等方式，有针对性地引进人才，补充教师队伍，促进学科建设和教研团队建设； |
| （八）队伍建设工程。对标学院事业需要，整体谋划学院三支队伍建设，实施人才强校计划，打造高素质干部队伍。 | 打造高素质干部队伍 | 1.组织院内外培训学习。2023—2025年，倡导学习家园建设，每年组织两期网络全员学习； 2.2023年组织好中层干部培训； 3.2023—2025年，抓好中层干部队伍建设，做好选、育、管、用各环节工作，促进干部队伍年轻化，大胆提拔选任年轻干部； 4.2023—2025年，通过借调、挂职、承担重大专项任务等抓手，有针对性地强化中层干部队伍能力水平提升。 |  |  |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 对标榜样，超越自我 | 1.2023年，推动师德师风相关制度进一步落地，与教务等部门协力推进师德师风建设； 2.与党政办、教务部等部门，每年组织开展各类表彰评选，组织召开全院教师节表彰大会，树立标杆，树立身边榜样，表彰先进，发挥榜样引领示范作用，筑牢共同职业理想。 | 与党政办、教务部等部门，每年组织开展各类表彰评选，组织召开全院教师节表彰大会，树立标杆，树立身边榜样，表彰先进，发挥榜样引领示范作用，筑牢共同职业理想。 | 与党政办、教务部等部门，每年组织开展各类表彰评选，组织召开全院教师节表彰大会，树立标杆，树立身边榜样，表彰先进，发挥榜样引领示范作用，筑牢共同职业理想。 |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 优化组织设置，改进评价激励机制 | 1.2022—2023年，深化事业单位改革试点任务，优化部门机构设置和二级机构岗位设置； 2.2023年底进一步修订完善绩效考核机制； 3.2023年，与科研处一起，推动决策服务成果的认定，修订职称评审办法，突出服务学院主责主业的成果在职称评审中的作用； 4.落实、完善学院荣誉表彰奖励体系。 | 落实、完善学院荣誉表彰奖励体系。 | 落实、完善学院荣誉表彰奖励体系。 |
| （十）精神家园工程。以提升学院文化品位、完善后勤服务保障为抓手，建设学员和教职工共同的精神家园。 | 5.加强群团工作。 | 1.关心关爱服务好离退休老同志工作； 2.协助离退休党支部开展工作。 |  |  |

填报部门：5科研处

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）“深耕”行动。围绕教育改革发展和干部教师教育的重大理论、实践与政策前沿问题，沉下心来做深入研究，努力产出高质量研究成果，培育一流研究团队，建设高水平智库。 | 聚焦重点领域，破解前沿问题； 探索学科建设，推动内涵发展； 汇聚多方智慧，打造高端智库； 完善博后站建设，联合培养研究生。 | 1.组织开展“阐释宣传党的二十大精神”研究专项任务； 2.配合司局完成相关专项研究任务； 3.开展科研奖励，举办科研评审会，落实奖励，激励积极性； 4.继续开展与西南大学联合培养研究工作； 5.落实中国地质大学（北京）兼职研究生导师聘任工作，逐项开展相关合作； 6.积极支持博士后人员申请相关资助项目； 7.开展第一批高水平智库终期考核评估； 8.完善管理制度，修订《国家教育行政学院科研项目经费管理办法》 9.支持服务非实体研究中心、智库积极围绕部党组中心工作开展研究调查，提高调研研究工作质量，加强与办公厅《教育要情》联系对接，拓宽报送渠道，提升报送效率。 10.优化和拓展中国教育学会教育行政专业委员会资政调研功能。 | 1.持续优化调研咨询报告报送机制，提升报送效率，探索和深化向教育部办公厅（教育要情）等司局机关的报送机制，扩宽调研咨询报告报送渠道。 2.积极与北京建筑大学、北京石油化工学院等高校协商科研合作事宜，渐进推动研究生联合培养合作； 3.探索建立学院教职工和学员的科研成果转化、宣传机制； 4.组织第一批高水平智库换届，即成立第二批高水平智库； 5.持续做好博士后工作站质量建设，开展博士后开展、中期检查等管理工作； 6.加强博士后科研工作站建设力度，扩大博士后招聘规模，开展博士后招聘工作。 | 1.完成落实学院研究生学位点申请工作； 2.完善管理制度，修订《国家教育行政学院建设高水平智库办法（试行）》； 3.修订《国家教育行政学院博士后科研工作站管理办法》； 4.持续推进有组织的科研； 5.形成研究合作培养较为完善稳定的合作机制； 6.进一步创新学院科研成果呈报、转化、宣传机制。 |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 对接政策前沿，把握前进方向。 | 1.组织开展“阐释宣传党的二十大精神”研究专项任务； 2.配合司局完成相关专项研究任务。 | 1.持续优化调研咨询报告报送机制，提升报送效率，探索和深化向教育部办公厅（教育要情）等司局机关的报送机制，扩宽调研咨询报告报送渠道。 | 持续推进有组织的科研。 |

填报部门：6国际处

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）“架桥”行动。推进学院高水平对外开放，助力教育干部和教师拓展国际视野，配合国家战略，助力港澳教育。 | 加强领导，主动作为，提升国际交流质量 | 1.2023年7月前，成立学院外事工作领导小组； 2.适时开展国际学术沙龙，国际合作研究，团组出访等国际学术交流活动； 3.改进学院外网英文网页内容，加强宣传，提升学院国际影响力，促进中外教育人文交流。 （协同部门：进修一部，进修二部，宣传中心、信息技术部） | 1.与人事司和国际司沟通，探索设立“参赞沙龙”等活动； 2.与交流协会沟通，探索建立资源共享机制； 3.与日本、新加坡、芬兰、英国、荷兰、比利时、土耳其、德国、澳大利亚等国家的名校展开合作。 （协同部门：进修一部，进修二部，干教中心） | 1.与欧盟使团、驻以色列使馆、俄罗斯、美国、德国、英国、日本等国家使馆教育处开展沟通，推进有关“中外教育管理论坛”和国际论坛的国际师资库的建设； 2.设计并组织“中外教育管理论坛”； （协同部门：进修一部，进修二部，干教中心） |
| （六）“架桥”行动。推进学院高水平对外开放，助力教育干部和教师拓展国际视野，配合国家战略，助力港澳教育。 | 整合力量，深化研究，拓展学院国际视野 |  | 1.依托国际智库、干训智库、比较教育研究中心等平台，建立“三位一体”院内国际交流人才库； 2.配合有关部门进行课题研究，为国际课程及项目开发、国际参考教学资料、有关决策等工作服务。 （协同部门：科研处、干教中心、人事处） | 1.基于智库与研究中心的调研，结合学员与学院培训需求，开发自有国际课程模块； 2.按照国际标准，引进有关国际课程模块。 （协同部门：进修一部、进修二部、干教中心） |
| （六）“架桥”行动。推进学院高水平对外开放，助力教育干部和教师拓展国际视野，配合国家战略，助力港澳教育。 | 着眼大局，精心谋划，做好港澳教育培训工作 | 1.做好香港教育局拟任中层领导专业发展研习班、澳门中小学学校中高层管理人员储备人才交流计划等委托培训班； 2.通过相关调研，做好港澳教育相关研究与项目策划。 （协同部门：进修一部、进修二部、行政教研部） | 1.基于近年组织港澳培训和交流工作，盘活内地以及港澳地区有关教育专家资源，建立港澳教育专家研究小组； 2.尝试在学院常规班次中，吸纳港澳地区学员。（协同部门：教务部、进修一部、进修二部） | 1.探索设计港澳地区与内地学校中高层管理人员分段式混合研修班； 2.设立特色活动，加强校友联络。（协同部门：教务部、进修一部、进修二部） |

填报部门：7财务处

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 完善学院制度体系 | 完成学院全面预算绩效管理制度及评价工作。 | 适时修订财务管理相关制度。 | 适时修订财务管理相关制度。 |
|  | 优化组织设置，改进评价激励机制 | 行动学习完善学院目标部门相关目标任务测算。 | 进行数据分析，提供决策依据。 | 进行数据分析，提供决策依据。 |
|  | 强化制度执行，提升治理效能 | 1.加强队伍业务能力建设，提升制度执行力； 2.开展调查研究，以问题导向服务业务需求，提升财务治理能力。 | 1.加强队伍业务能力建设，提升制度执行力； 2.开展调查研究，以问题导向服务业务需求，提升财务治理能力。 | 1.加强队伍业务能力建设，提升制度执行力； 2.开展调查研究，以问题导向服务业务需求，提升财务治理能力。 |

填报部门：8资产管理处

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 完善学院制度体系 | 根据国家资产管理相关制度修订内容适时完善部门重点制度的制定修订工作。 | 根据国家资产管理相关制度修订内容适时完善部门重点制度的制定修订工作。 | 根据国家资产管理相关制度修订内容适时完善部门重点制度的制定修订工作。 |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 强化制度执行，提升治理效能 | 1.做好采购调查研究工作，落实政府采购政策执行工作。 2.落实资产管理相关政策制度。 3.持续探索科学的工程修缮项目全过程管理机制。 | 1.做好采购调查研究工作，落实政府采购政策执行工作。 2.落实资产管理相关政策制度。 3.持续探索科学的工程修缮项目全过程管理机制。 | 1.做好采购调查研究工作，落实政府采购政策执行工作。 2.落实资产管理相关政策制度。 3.持续探索科学的工程修缮项目全过程管理机制。 |
| （十）精神家园工程。以提升学院文化品位、完善后勤服务保障为抓手，建设学员和教职工共同的精神家园 | 优化校园文化环境 | 1.在充分调查研究各部门需求的基础上，合理编制学院年度重点工程修缮项目预算，保障项目高质量完成。 2.改善周转房居住条件、人才房使用落地。 | 1.在充分调查研究各部门需求的基础上，合理编制学院年度重点工程修缮项目预算，保障项目高质量完成。 | 1.在充分调查研究各部门需求的基础上，合理编制学院年度重点工程修缮项目预算，保障项目高质量完成。 |
|  |  | 1.在充分调查研究各部门需求的基础上，合理编制学院年度重点工程修缮项目预算，保障项目高质量完成。 2.改善周转房居住条件、人才房使用落地。 | 1.在充分调查研究各部门需求的基础上，合理编制学院年度重点工程修缮项目预算，保障项目高质量完成。 | 1.在充分调查研究各部门需求的基础上，合理编制学院年度重点工程修缮项目预算，保障项目高质量完成。 |

填报部门：9教务部

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 学懂理论，提升站位 | 1.将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党史、习近平总书记关于教育重要论述等政治理论课程作为全体学员的第一课、必修课； 2.在干训项目设计、组织实施中，树立人民中心立场，胸怀国之大者，始终坚持党校姓党，旗帜鲜明讲政治第一原则。 3.统筹做好教育部直属系统学习贯彻党的二十大精神集中轮训班。 | 1.将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党史、习近平总书记关于教育重要论述等政治理论课程作为全体学员的第一课、必修课； 2.在干训项目设计、组织实施中，树立人民中心立场，胸怀国之大者，始终坚持党校姓党，旗帜鲜明讲政治第一原则。 |  |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 走进一线，涵养情怀 | 1.与党政办一起组织学院教师赴青海玉树开展实地调研； 2.统筹各培训管理部门多举措做好培训帮扶工作； 3.统筹各培训管理部门进一步加强与对口帮扶县的沟通与合作，开展更深入的调研并了解需求、了解痛点，有针对性地做好送教上门、送教下乡工作。 | 1.统筹各培训管理部门多举措做好培训帮扶工作； 2.统筹各培训管理部门结合前期的公益扶贫项目和线上线下扶贫项目经验，分析转化研发新的助力乡村振兴的模式或工作思考，提升帮扶实际效果。 |  |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 面向关键群体，提供精准培训 | 1.优化院内培训空间利用率，扩展院外办班空间； 2.加强年度培训项目立项布局规划，聚焦关键问题，服务关键群体，尝试培训指标向未曾参加学院培训的高校和地方教育行政部门倾斜； 3.积极主动对接司局，优先保障教育部规划项目立项和完成情况，服务教育政策宣贯； |  |  |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 面向关键群体，提供精准培训 | 4.统筹各培训管理部门，加强培训需求调研，探索为学校和地方管理干部设计提升岗位履职能力的专题培训项目； 5.统筹相关部门为骨干教师专业发展与能力提升提供示范性培训，为各级各类教师培训机构提供专业指导。 |  |  |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 对接政策前沿，把握前进方向 | 1.统筹做好教育部直属系统学习贯彻党的二十大精神集中轮训班； 2.统筹协调各培训管理部门，配合综改司秘书局、校外培训监管司等司局做好教育评价综合改革、校外培训综合治理等重要班次培训任务； 3.统筹相关部门积极主动加强与相关司局沟通对接，及时了解政策前沿，做到先学一步学深一层。 | 1.统筹协调各培训管理部门，配合综改司秘书局、校外培训监管司等司局做好教育评价综合改革、校外培训综合治理等重要班次培训任务； 2.统筹相关部门积极主动加强与相关司局沟通对接，及时了解政策前沿，做到先学一步学深一层。 |  |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 对接实践前沿，探索前进路径 | 1.出台《学院教育管理案例库开发建设方案》，启动案例征集工作； 2.统筹各相关部门发挥学院广泛联系基层教育部门和学校的优势，挖掘各类具有引领、示范意义和推广价值的典型案例、先进经验，创新多样化的培训学习模式，让前沿的实践探索转化为学院的课程资源，转化为学员的思路和行动，转化为启迪中国教育不断前进的样板。 | 1.做好教育管理案例库年度征集、评审入库工作。 2.统筹各相关部门发挥学院广泛联系基层教育部门和学校的优势，挖掘各类具有引领、示范意义和推广价值的典型案例、先进经验，创新多样化的培训学习模式，让前沿的实践探索转化为学院的课程资源，转化为学员的思路和行动，转化为启迪中国教育不断前进的样板。 |  |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 对接科学理论，保持教育定力 | 1.组织各培训管理部门，通过多种方式为学员提供有关教育和管理等基础理论课程、参考资料、专家工作室等学习资源； 2.利用教师发展中心，通过内训等加强教师自身科学理论素养，提升学院培训专业化水平。 |  |  |
| （三）“协作”行动。推动共建干部培训协作机制，通过多方合作，整合资源，提升品质，拓展学院事业空间与格局。 | 构建完善“一体两翼” “一院多点”办学格局 | 1.加强面授项目统筹管理，进一步探索和优化面授和网络培训互补互生模式； 2.每年定期梳理校外办学场地、教学基地情况，加强院外办学场地规范管理； 3.加强与教育系统内外培训机构沟通联系，不断拓宽学院对外办学空间。 |  |  |
| （三）“协作”行动。推动共建干部培训协作机制，通过多方合作，整合资源，提升品质，拓展学院事业空间与格局。 | 共建培训机构协作机制 | 1.建立与党校系统、部委干部教育培训机构和地方干部教育机构的业务交流与资源共享机制，建立与全国中小学校长及教师培训机构的联系与协调机制； 2.举办教育系统协作机制培训基地年度工作会； 3.依托干部教育学学科建设等平台，统筹相关部门深化与14家全国干部教育培训高校基地的交流合作； 4.统筹相关部门探索研究干部教育培训专业人员的职业能力框架。 5.建立与党校系统、部委干部教育培训机构和地方干部教育机构的业务交流与资源共享机制，建立与全国中小学校长及教师培训机构的联系与协调机制。 |  |  |
|  | 拓展干部教育培训战略合作 | 1.加强与北京市、驻地政府、学校、事业单位、社会组织以及头部企业的合作，主动做好服务，赢得发展空间、政策以及培训资源等多方面支持； 2.统筹各任务部门协同推进培训机构协作机制建设； 3.推进与中国纪检监察学院、浙江萧山基地、潍坊基地、大连海事大学等相关合作事宜。 | 1.加强与北京市、驻地政府、学校、事业单位、社会组织以及头部企业的合作，主动做好服务，赢得发展空间、政策以及培训资源等多方面支持； 2.统筹各任务部门协同推进培训机构协作机制建设。 |  |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 优化项目结构，突出两个“关键” | 1.召开年度培训项目立项会，加强培训项目立项布局规划，聚焦关键问题，服务关键群体。 2.统筹各培训管理部门，及时回应教育部党组和教育战线关注的重点难点问题，主动设计相关专题培训项目； 3.统筹各培训管理部门，结合教育改革发展进程，为各类关键岗位干部、骨干教师、培训者等设计有特色的自主培训项目，研发相关分类培训大纲，结合两个“关键”打造品牌项目。 |  |  |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 强化项目研发，突出精准高效 | 1.统筹各培训管理部门落实培训需求调研制度，问需于组织，问需于基层，问需于学员。 2.统筹各培训管理部门以目标导向、问题导向、成果导向为主线，对项目进行顶层设计，科学研发教学计划。 3.统筹各培训管理部门积极探索分段式合作培训、行动学习、跟岗学习、混合式培训等培训模式，切实提升培训实效。 |  |  |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 完善培训管理，突出专业高效 | 1.发挥教学指导委员会及督导小组作用，完善全流程质量监控、评估、反馈与整改机制。 2.依托教师发展中心和培训管理部门，组织教师内训、外训等活动，加强培训研究、学习、实践及同行交流，提升专兼职教师专业化水平； 3.通过培训制度建设，不断优化培训项目关键环节及工作流程，制订具有行业示范意义的专业标准； 4.探索改进培训组织管理体制机制，强化培训管理队伍和班主任队伍的敬业精神与专业意识； 5.依托教师发展中心，逐步建立培训研究、学习、实践及同行交流制度，建立跨部门团队协作机制。 |  |  |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 着力课程开发，突出权威有效 | 1.统筹相关业务部门协同发力，按照国内一流标准，有计划地开发建设精品课程库； 2.启动学院课程建设指南编写，落实集体备课制度，推进建立特色院本课程体系； 3.统筹课程库建设。 | 1.统筹相关业务部门协同发力，按照国内一流标准，有计划地开发建设精品课程库； 2.发布学院课程建设指南，落实集体备课制度，推进建立特色院本课程体系； 3.统筹课程库建设。 | 1.统筹相关业务部门协同发力，按照国内一流标准，有计划地开发建设精品课程库； 2.推进学院课程建设，落实集体备课制度，建立特色院本课程体系； 3.统筹课程库建设。 |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 加强资源建设，突出优质规范 | 1.统筹做好师资库建设； 2.组织好专题报告试讲入库工作； 3.启动建设学院书系新一批图书编写工作，编好干部教育培训参考，适时启动部分教材编写工作； 4.出台《学院教育管理案例库开发建设方案》，启动案例征集工作。 | 1.推进教育管理案例库建设，精心选择确有价值的教学案例、现场教学点，按照规范要求，进行开发、入库、管理和使用； 2.组织好专题报告试讲入库工作； 3.推进学院书系新一批图书编写工作，编好干部教育培训参考、部分教材。 |  |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 完善学院制度体系 | 1.加强制度建设，修订和完善《学院培训工作条例》《学院对外合作管理办法》《学院面授项目经费管理办法》及相关配套制度，不断完善学院培训顶层设计； 2.探索部门工作创新与发展机制，不断优化工作方法，形成各类岗位工作手册、业务流程和技术规范。 | 完善部门工作创新与发展机制，不断优化工作方法，形成各类岗位工作手册、业务流程和技术规范。 |  |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 优化组织设置，改进评价激励机制 | 做好“利华培训项目奖”“优秀教学成果奖”“优秀教师”“优秀班主任”等奖项年度评选工作，发挥优秀项目团队和教师个人的引领示范作用。 |  |  |
| （九）智慧校园工程。加强顶层设计，启动“数字新基建”行动，打造智慧教学、治理新生态。 | 启动“数字新基建”行动，夯实信息化发展底座 | 建设1—2个智慧教室，提高信息化教学支撑能力。 | 完善智慧教室应用。 |  |
|  | 加强系统深度整合，推助教学、治理水平提升 | 建设新教学教务管理平台。 | 完善新教学教务管理平台应用。 |  |

填报部门：10进修一部

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 完善培训管理，突出专业高效 | 持续优化培训项目管理流程，提升工作效率和质量。 | 进行项目管理流程的制度建设 | 形成文本性的培训项目管理流程和经验，完成专业人员储备和梯队建设。 |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 坚定信仰，锻造忠诚 | 将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党史、习近平总书记关于教育重要论述等政治理论课程作为全体学员的第一课、必修课。第一时间组织二十大精神轮训，大力推进二十大相关学习专题的学习辅导材料编制和课程研发。 | 将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党史、习近平总书记关于教育重要论述等政治理论课程作为全体学员的第一课、必修课。与时俱进开设各种专题报告和学习活动。 | 将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党史、习近平总书记关于教育重要论述等政治理论课程作为全体学员的第一课、必修课，形成固定机制，推动前沿政策宣传贯彻。 |
|  | 学懂理论，提升站位 | 加强教学设计，提升专家报告的理论水平；引导学员读原著悟原理，提升政治站位。 | 培训项目中的理论板块形成专业化的设计机制。 | 形成理论学习的培训模型。 |
|  | 走进一线，涵养情怀 | 定期召集学员座谈会，了解培训工作各环节存在不足，探讨可行的提升方案。 | 调研学员、各级组织部，基层大众等对目前教育的认识和看法。设计更具有引领性，实践性、有效性的培训。 | 开展训后跟踪调研工作，收集将学习成果运用于今后工作的案例和经历，反哺培训工作。 |
|  | 对标榜样，超越自我。 | 开展主题党日活动，发现身边的优秀党员，对比自身确立提升目标 | 加强支部建设，确立党员先锋岗，勇于挑起担子，敢于承担责任，将对比榜样转化为争当榜样。 | 打造优秀的先锋党员，讲好优秀故事。 |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 面向关键群体，提供精准培训 | 举办学员座谈会，及时开展在场需求调研；在培训设计化解加强各类需求数据的分析和使用。 为高等学校管理干部设计提升岗位履职能力的专题培训项目。 | 需求调研精准化探索。 | 需求调研专业化机制建设。 |
|  | 对接政策前沿，把握前进方向 | 1.在自主设计班次中设计相应专题，体现政策前沿。 2.根据国家高等教育改革政策动态和教育部重点工作，设计研发相应专题，促进政策宣讲阐释。 3.根据教育部政策制定和推动落实需要，在相关班次组织调研座谈，促进高质量政策咨询成果产出。 | 1.在自主设计班次中设计相应专题，体现政策前沿。 2.根据国家高等教育改革政策动态和教育部重点工作，设计研发相应专题，促进政策宣讲阐释。 3.根据教育部政策制定和推动落实需要，在相关班次组织调研座谈，促进高质量政策咨询成果产出。 4.立足于干训项目探索政策咨询成果产出机制 | 1.在自主设计班次中设计相应专题，体现政策前沿。 2.根据国家高等教育改革政策动态和教育部重点工作，设计研发相应专题，促进政策宣讲阐释。 3.根据教育部政策制定和推动落实需要，在相关班次组织调研座谈，促进高质量政策咨询成果产出，并形成固定机制。 |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 对接实践前沿，探索前进路径 | 1.持续追踪最新理论成果，更新学员学习资料，帮助学员夯实理论基础； 2.在培训项目中增加体现学科理论最新成果的专题课程。 |  |  |
|  | 对接科学理论，保持教育定力 | 1.探索线上线下结合的培训模式，完善线上直播培训效果； 2.推动分段教学，加大与培训基地、分校的联络合作。 |  |  |
| （三）“协作”行动。推动共建干部培训协作机制，通过多方合作，整合资源，提升品质，拓展学院事业空间与格局。 | 构建完善“一体两翼”“一院多点”办学格局 | 探索线上线下的有机融合，强化突出本体，多处开花的办学格局。 | 指导本部萧山基地的培训业务高质量发展，形成对应本部的卫星分部。 | 围绕长三角一体化发展等国家战略，开发优质办学资源，建设质量过硬的分部，达到相生相长，互促互进。 |
|  | 共建培训机构协作机制 | 开展同级别培训机构之间培训经验交流和联建活动。 | 创建与更多同级别培训机构之间培训亮点内容共享互用（如“两弹一星”） | 形成培训师资、管理人员等深入共享。 |
|  | 拓展干部教育培训战略合作 | 建立多个稳定有效的京外、京内调研基地。 | 建立与单位，政府之间的联系，开展切实有效的项目互动或人才输送。 | 实施学员实践型跟岗培训，建立稳定的跟岗培训项目基地。 |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 优化项目结构，突出两个“关键” | 根据教育部党组和教育战线关注的重点难点问题，实施相关专题培训项目，研发相关课程专题。 | 结合教育改革发展进程，为高校关键岗位干部、思政课教师等设计有特色的自主培训项目。 | 在前期工作基础上开发若干专项培训的稳定项目 |
|  | 强化项目研发，突出精准高效 | 在条件允许的情况下，探索创新培训方式方法，切实提升培训实效。 | 强化需求调研，充分收集学员培训需求和关注问题，落实需求调研结果向项目转化机制。 | 实施并完善该转化机制 |
|  | 细化教学组织，突出学习实效 | 以学员需求和组织需求为目标，在项目教学中不断精进改革 | 以学员需求和组织需求为目标，在项目教学中不断精进改革 | 以学员需求和组织需求为目标，在项目教学中不断精进改革 |
|  | 着力课程开发，突出权威有效 | 落实跟踪课堂，甄别优质课程，优质课堂，优质教师。 | 配合开发特色优秀院本课程体系。 | 有机融入参与特色优秀院本课程体系开发和撰写。 |
|  | 加强资源建设，突出优质规范 | 根据培训需要，遴选一流师资，持续研发建设高水平师资库。 | 细化师资库，备好同一类型内容的备选资源，并注明各个课程的亮点特点。 | 不断更新师资库，现场教学点等资源，与时俱进，良性循环。 |
| （五）“深耕”行动。围绕教育改革发展和干部教师教育的重大理论、实践与政策前沿问题，沉下心来做深入研究，努力产出高质量研究成果，培育一流研究团队，建设高水平智库。 | 聚焦重点领域，破解前沿问题 | 基于培训资源，面向教育改革发展的重大理论和实践问题，组织班主任团队和学院一起开展各类专题研究。 | 探索开拓开展此类专题研究的渠道。 | 形成此类研究的成熟运行机制。 |
|  | 探索学科建设，推动内涵发展 | 积极参与干部教育学建设 | 积极参与干部教育学建设。 | 积极参与干部教育学建设。 |
|  | 汇聚多方智慧，打造高端智库 | 整理近年的培训资源，规范有序科学存档入库。 | 聚合多方力量，将资源优化整合发现重点，难点，亮点。 | 利用成果、焦点，进行二次催化形成高端资源、惠及更多领域。 |
|  | 完善博后站建设，联合培养研究生 | 积极参与博后招生和培养工作。 | 积极参与博后招生和培养工作。 | 积极参与博后招生和培养工作。 |
|  | 精心办好两刊，提升学术影响 | 建立学术目标，努力提升自身学术修养。 | 明确要求，每位成员三年内完成一篇工作经验论文。 | 要求学思践悟，鼓励及时总结，积极投稿。 |
| （六）“架桥”行动。推进学院高水平对外开放，助力教育干部和教师拓展国际视野，配合国家战略，助力港澳教育。 | 加强领导，主动作为，提升国际交流质量 | 各种途径和方式展现国外一流教育内容，加强国内外教育信息沟通和人文交流。 | 积极发现符合国情的国外专家和课程，引入培训。 | 建立国内外教育走访考察和项目互动。 |
|  | 整合力量，深化研究，拓展学院国际视野 | 配合国际部开展各项培训和交流工作。 | 配合国际部开展各项培训和交流工作。 | 配合国际部开展各项培训和交流工作。 |
|  | 着眼大局，精心谋划，做好港澳教育培训工作 | 对有港澳背景的学员开展中途调研，收集港澳背景学员的需求和感触，促进两地交流。 | 突破开展港澳和内地之间教育管理方面的互访和交流。 | 开设港澳教育管理者培训班。 |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 完善学院制度体系 | 在学院章程统领制度建设，构建“5410”制度体系上，建立由根本制度、基本制度、具体制度、工作机制4级制度。 | 以学院章程为基础，具化细化部门自身工作职责，形成制度。 | 大量实践论证，促进学院章程与时俱进，不断更新。 |
| （九）智慧校园工程 | 加强系统深度整合，推助教学、治理水平提升 | 寻求和发现国内外各种先进的教育理念、教育手段、教育资源等信息。及时交流，互融互通，存档入库。 | 加强信息技术与教学、管理、服务深度融合，推进培训工作的整合升级。 | 打造全国领先的干部教师教育培训信息化示范基地。 |
| （十）精神家园工程。以提升学院文化品位、完善后勤服务保障为抓手，建设学员和教职工共同的精神家园。 | 准确把握文化定位 | 坚定学院文化建设的政治方向，坚决护好“党”字头，用好“国”字号，建立文化自信。 | 完善部门党建工作，更新和充实部门文化墙，形成部门特色。 | 压实工作，保证工作质量，建立工作自信，在培训工作中不断学习专家课程建立文化自信。 |
|  | 弘扬学院精神文化 | 继续做好经典诵读活动，有机融入党建和团建工作。宣传健康第一的理念，奖励体育运动中的“传帮带”杰出人员。 | 做好员工退休的纪念活动和新人的欢迎活动。 | 集合“1—4”我身边的优秀榜样，讲好优秀党员的故事。 |
|  | 加强群团工作 | 春秋季开展自身部门党工团建活动，促进团队凝聚力和活力。 | 联谊兄弟部门开展竞技联谊活动，促进了解，交流经验和技能。 | 开展融入职工家庭成员，社会关系等的团建活动，工作之余享受生活。 |

填报部门：11进修二部

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 学懂理论，提升站位 | 1.在教育行政部门领导干部班、职业院校领导干部班、职业院校中层干部班、中小学党组织书记和校长班等司局重点规划班次和自主规划培训班次加大聚焦学习党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述的内容比例，除专题报告外，增加分组研讨、结构化研讨等学习形式，推动学习效果入脑入心入行； 2.在重点班次配备相关学习辅导资料，强化参与式学习、自组织学习的学习成效； 3.结合学习党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，结合学员本职岗位工作，深入研讨教育热点、难点问题及有关工作建议，强化培训的目标导向、成果导向，把理论学习成效转化为推进工作任务落实、提升教育质量的源动力。 |  |  |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 走进一线，涵养情怀 | 1.通过调研，加强对少数民族地区、农村地区、教育薄弱地区的了解，精准设计长效化培训方案，切实提升帮扶成效； 2.“青海省义务教育阶段骨干校长研修班”“青海省教育管理者能力提升培训——青年校长研修班”； 3.充分挖掘具有引领示范推广价值的基础教育典型案例和先进经验，提高先进典型的影响力和辐射力，将其转化为学院的优质课程资源，转化为助力乡村振兴的新方案新模式新路径。 | 1.定期举办“玉树州中小学校长后备人才培养研修班”“玉树州中小学校长党组织书记示范培训班”。组织学院专兼职教师赴青海玉树州囊谦县和曲麻莱县开展干部教师培训专题调研和针对性诊断； 2.充分挖掘具有引领示范推广价值的基础教育典型案例和先进经验，提高先进典型的影响力和辐射力，将其转化为学院的优质课程资源，转化为助力乡村振兴的新方案新模式新路径。 |  |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 面向关键群体，提供精准培训 | 1.优化院内培训空间利用率，扩展院外办班空间； 2.加强年度培训项目立项布局规划，聚焦关键问题，服务关键群体，尝试培训指标向未曾参加学院培训的高校和地方教育行政部门倾斜； 3.积极主动对接司局，优先保障教育部规划项目立项和完成情况，服务教育政策宣贯； 4.探索为学校和地方管理干部设计提升岗位履职能力的专题培训项目。 | 1.优化院内培训空间利用率，扩展院外办班空间； 2.加强年度培训项目立项布局规划，聚焦关键问题，服务关键群体，尝试培训指标向未曾参加学院培训的高校和地方教育行政部门倾斜； 3.积极主动对接司局，优先保障教育部规划项目立项和完成情况，服务教育政策宣贯； 4.探索为学校和地方管理干部设计提升岗位履职能力的专题培训项目。 | 1.优化院内培训空间利用率，扩展院外办班空间； 2.加强年度培训项目立项布局规划，聚焦关键问题，服务关键群体，尝试培训指标向未曾参加学院培训的高校和地方教育行政部门倾斜； 3.积极主动对接司局，优先保障教育部规划项目立项和完成情况，服务教育政策宣贯； 4.探索为学校和地方管理干部设计提升岗位履职能力的专题培训项目。 |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 面向关键群体，提供精准培训 | 1.强化问题意识，加强成果导向，以学员为中心，形成训前调研、训中陪伴、训后追踪的长效培训机制。 2.结合教育综合改革发展进程，为基础教育和职业教育的领导干部、中层干部、骨干教师、培训者等关键少数策划讲政治、抓业务、重素质、有格局的培训项目，如“高职院校领导干部进修班”“高职院校中青年干部培训班”“全国职业院校领导班子办学能力提升专题研修班”“全国职业院校中层干部培训班”“全国地（市）教育局长研修班”“全国县区教育局长研修班”“全国省、地督学培训班”“全国县区督学培训班”“中小学党组织书记示范培训班”“全国幼儿园园长示范培训班”“特殊教育管理者示范培训班”。自主开发设计策划“高校中青年干部培训班（高职）”“高校领导干部培训班（高职）”“职业院校党委书记政治能力提升专题培训班”“全国职业院校领导班子办学能力提升专题研修班”等系列班次，聚焦双高校建设、院校治理能力提升、智慧校园、数字化转型等开发高质量教学模块，争取打造品牌项目、拓展项目影响力，服务司局重点工作。 |  |  |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 对接政策前沿，把握前行方向；对接实践前沿，探索前行路径 | 1.加大政策阐释的课程占比，邀请教育部相关司局同志开展授课、座谈交流等活动，使学院成为国家教育政策宣讲阐释的重要平台； 2.和教研部门合作，完成新一轮职业教育和基础教育领域教育行政管理案例教学的收集和整理。 | 1.根据新开发的案例教学展开培训课程的研发和设计，进一步提高案例教学的有效性和针对性； 2.加大政策阐释的课程占比，邀请教育部相关司局同志开展授课、座谈交流等活动，使学院成为国家教育政策宣讲阐释的重要平台。 |  |
| （三）“协作”行动。推动共建干部培训协作机制，通过多方合作，整合资源，提升品质，拓展学院事业空间与格局。 | 构建完善“一体两翼”“一院多点”办学格局 | 1.优化长三角地区校长分段式培养机制和一体化研修机制，结合各地实情，使成熟的研培成果在全国遍地开花； 2.加强与东部沿海地区和中西部欠发达地区的有效联系，促使不同区域融通互享、互通有无，成为不同区域加强联通协作的发动机、助推器和孵化器。 |  |  |
| （三）“协作”行动。推动共建干部培训协作机制，通过多方合作，整合资源，提升品质，拓展学院事业空间与格局。 | 共建培训机构协作机制；拓展干部教育培训战略合作 | 持续做好与石家庄市政府签订的“中小学名师名校长培养工程”项目、“福州市教研员能力提升培训班”等委托项目。积极拓展更多省市区基础教育领域培训战略合作空间。 |  |  |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 优化项目结构，突出两个“关键”；强化项目研发，突出精准高效；着力课程开发，突出权威有效 | - 在2—3周的培训班中设计以提升业务能力为目标的跟岗学习，在4周以上的培训班中设计京外调研环节，组织学员深入一线，使学员将专题报告与实践工作有效结合，强化理论联系实际的能力； 2.加强与地方教育行政部门、高职院校和中小学校的沟通合作，组织学员深入工作现场，拓展视野，开阔思路，凝练思想，形成可视化的学习成果； 3.密切与地市教育研究院、教师教育学院等科研机构的沟通合作，丰富现场教学点类型，建立“实地考察、案例展示、经验互享”的现场研修模式，提高现场教学效率； 4.开拓长期稳定的培训基地，尝试将部分委托项目承接到基地举办，加强区域间教育工作的互动联通； 5.积极推进数字化建设，充分发挥信息技术在培训管理中的重要作用，提高工作效率和培训质量。 |  |  |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 完善培训管理，突出专业高效 | 1.与各教研部有效协同，研发落实基础教育、职业教育领域培训大纲，提高培训项目设计专业化程度； 2.探索建立专业、生活、管理三班主任制度、突出项目重点，强化跟踪服务，凝练培训成果，将部门打造成高端教育论坛的组织者、教育政策的宣讲者、培训行业的引领者，扩大学院影响力。 |  |  |

填报部门：12远程培训部

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）“协作”行动。推动共建干部培训协作机制，通过多方合作，整合资源，提升品质，拓展学院事业空间与格局。 | 构建完善“一体两翼”“一院多点”办学格局；共建培训机构协作机制 | 1.在教育行政部门领导干部班、职业院校领导干部班、职业院校中层干部班、中小学党组织书记和校长班等司局重点规划班次和自主规划培训班次加大聚焦学习党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述的内容比例，除专题报告外，增加分组研讨、结构化研讨等学习形式，推动学习效果入脑入心入行； 2.在重点班次配备相关学习辅导资料，强化参与式学习、自组织学习的学习成效； 3.结合学习党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，结合学员本职岗位工作，深入研讨教育热点、难点问题及有关工作建议，强化培训的目标导向、成果导向，把理论学习成效转化为推进工作任务落实、提升教育质量的源动力。 | 1.拓宽合作渠道，加强网络培训合作单位的交流联系，适时召开网络培训合作单位推进会； 2.继续推进中国教育干部网络学院分院建设，完成不少于2个省级、5个学习中心签约； | 全面推进学院面授班次和网络培训的融合，构建起“一体两翼”的培训格局。 |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 坚定信仰，锻造忠诚，学懂理论，提升站位 | 以特色支部建设为统领，加强部门能力建设： 1.将二十大精神贯彻到特色支部建设中，深化“融创型”党支部的内涵，加强与公司党支部联学联建，加强意识形态领域引领把关； 2.成立中国教育干部网络学院专家委员会，不断提高网络培训的政治站位和专业水平。 | 以制度建设为抓手，不断加强网络培训业务管理水平： 1.全面梳理远程培训部和网络学院工作管理制度，出台新版部门制度汇编； 2.强化照章办事，将各项管理制度落实到具体工作中。 | 以专业化建设为核心，推动网络培训高质量发展： 1.继续发挥好专家委员会作用，带动远程培训全体人员专业化水平提升； 2.继续深化“融创型”党支部建设，继续开展联学联建。 |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 面向关键群体，提供精准培训；对接政策前沿，把握前进方向 | 继续推进党的二十大精神进项目、进课程： 1.继续开发相关课程； 2.研发、实施专题培训项目； | 不断推进综合性培训项目的开发与实施： 1.面向培训委托单位、培训合作单位、参训学员等群体开展需求调研及需求分析，为做好年度培训规划提供依据； 2.持续深耕山西省第二期名校长工程等品牌项目，注重强化分段式培训、行动学习、课题研究、跟岗学习、混合式培训等品牌特征，发挥精品项目对其他项目的示范带动作用； 3.采用案例征集等多种渠道挖掘基层先进经验，转化课程资源。 | 继续做好教育部相关司局的委托培训： 1.根据教育部年度工作要点及各地改革热点痛点难点，做好年度培训项目规划； 2.主动对接相关司局的业务，做好财政性网络培训项目。 |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 创新网络培训，突出及时管用 | 1.加强网络学院与个委托单位合作，充分发挥合作单位积极性，强化网络培训学风管理； 2.加大相关课程开发力度，保证当前及今后一个时期重点推进习近平中国特色社会主义思想及二十大精神进课程、进项目。 | 1.制定网络学习学员学习管理制度； 2.加大微课开发力度，不断丰富网络课程形式。 | 1.推进线上线下综合性项目的合作，以网络培训为牵引，多种培训方式并举，深化培训项目实效； 2.围绕重大政策及时开发相关课程和项目。 |
| （六）“架桥”行动。推进学院高水平对外开放，助力教育干部和教师拓展国际视野，配合国家战略，助力港澳教育。 | 着眼大局，精心谋划，做好港澳教育培训工作 | 1.对接教育部港澳台办，不断加强港澳台学生国情教育平台建设水平，每年开实施好港澳台学生国情教育； 2.在教育部港澳台办指导下，广泛联系港澳台学生招生高校，开展面向港澳台学生国情教育年度调研，完成高质量调研咨询报告。 |  |  |

填报部门：13干部教育研究中心

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）“协作”行动。推动共建干部培训协作机制，通过多方合作，整合资源，提升品质，拓展学院事业空间与格局。 | 共建培训机构协作机制 | 1.协助培训管理部门做好2023年度教育系统干部培训质量管理专题研讨班教学计划设计，加强干训创新案例的征集和挖掘； 2.与四川大学干训基地合作培养干训方向的博士后。 3.持续推进干部教育学会的设立。 | 1.协助培训管理部门做好2024年度教育系统干部培训质量管理专题研讨班教学计划设计，加强干训创新案例的征集和挖掘； 2.与四川大学干训基地合作培养干训方向的博士后； 3.持续推进干部教育学会的设立。 | 1.协助培训管理部门做好2025年度教育系统干部培训质量管理专题研讨班教学计划设计，加强干训改革案例的征集和挖掘； 2.与四川大学干训基地合作培养干训方向的博士后； 3.持续推进干部教育学会的设立。 |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 优化项目结构，突出两个“关键” | 利用每年培训者培训班举办契机，围绕干训专业人员的职业能力框架开展调研。 | 利用每年培训者培训班举办契机，围绕干训专业人员的职业能力框架开展持续调研。 | 完善形成符合中国特色的干部教育培训专业人员职业能力框架初稿。 |
| （五）“深耕”行动。围绕教育改革发展和干部教师教育的重大理论、实践与政策前沿问题，沉下心来做深入研究，努力产出高质量研究成果，培育一流研究团队，建设高水平智库。 | 聚焦重点领域，破解前沿问题。 | 1.在人事司指导下，综合开展座谈调研、问卷调研、专项调研等多种调研，起草教育系统新一轮五年干训规划，广泛征求意见，不断修改完善后，按程序报部党组会审议印发； 2.教育系统新一轮干训规划印发后，做好宣传贯彻，对标研制学院干训实施方案。 | 做好学院新一轮干训实施方案落实情况的年度总结。 | 配合教育部人事司完成新一轮干训规划贯彻落实情况的中期评估总结。 |
| （五）“深耕”行动。围绕教育改革发展和干部教师教育的重大理论、实践与政策前沿问题，沉下心来做深入研究，努力产出高质量研究成果，培育一流研究团队，建设高水平智库。 | 探索学科建设，推动内涵发展。 | 1.在教育部人事司指导下，组织筹备2023年度“干部教育学学科试点建设工作研讨会”； 2.与试点高校保持密切沟通联系，加强对学科建设试点推进情况的跟踪指导，做好学科建设阶段性总结； 3.完成干部教育学学科建设课题。 | 1.组织筹备2024年度“干部教育学学科试点建设工作研讨会”； 2.做好学科建设阶段性总结； 3.完成干部教育学学科建设课题。 | 1.组织筹备2025年度“干部教育学学科试点建设工作研讨会”； 2.做好学科建设周期性总结。 |
| （五）“深耕”行动。围绕教育改革发展和干部教师教育的重大理论、实践与政策前沿问题，沉下心来做深入研究，努力产出高质量研究成果，培育一流研究团队，建设高水平智库。 | 汇聚多方智慧，打造高端智库。 | 1.邀请人力资源专家安迪曼胡丽总裁围绕“干训研究中的调研能力”为学院做讲座； 2.围绕“教育系统干部学习与成长规律研究”，协助组织院内外科研力量统筹推进，形成研究成果； 3.探索学院案例开发与教学的方法论； 4.持续整理和更新习近平干部教育重要论述，研发相关课程。 | 1.探索与司局合作，聚焦机关干部能力提升的案例教学模式； 2.加强与高水平干训机构的沟通交流，挖掘干训改革创新的经验做法，开发案例； 3.持续整理和更新习近平干部教育重要论述，研发相关课程。 | 1.如2024年探索成功，2025年持续推进，优化完善； 2.加强与高水平干训机构的沟通交流，挖掘干训改革创新的经验做法，开发案例； 3.持续整理和更新习近平干部教育重要论述，研发相关课程。 |
| （五）“深耕”行动。围绕教育改革发展和干部教师教育的重大理论、实践与政策前沿问题，沉下心来做深入研究，努力产出高质量研究成果，培育一流研究团队，建设高水平智库。 | 完善博后站建设，联合培养研究生 | 1.围绕领导力研究主题，开展部门内部的文献研读和学习交流； 2.在2023年度规划班：县区教育局长班和地市教育局长班，开展教育局长岗位胜任力工作坊，和相关的访谈等调研工作； 3.以推动博士后研究工作为支撑，完善形成符合中国特色和教育实际的我国地方教育局长的岗位胜任力模型； 4.分别做好两名博士后的入站开题和中期检查。 | 分别做好2名博士后的出站和中期检查。 | 做好1名博士后的出站工作。 |
| （六）“架桥”行动。推进学院高水平对外开放，助力教育干部和教师拓展国际视野，配合国家战略，助力港澳教育 | 整合力量，深化研究，拓展学院国际视野 | 1.加强与国际合作处及院内专兼职教师的合作，推动发达国家公职人员培训国别经验专著编写工作； 2.配合国际合作和交流处，开展干部教育培训方面的国际研究合作。 | 1.做好发达国家公职人员培训国别经验专著出版的联系对接等各项工作； 2.配合国际合作和交流处，开展干部教育培训方面的国际研究合作。 | 配合国际合作和交流处，开展干部教育培训方面的国际研究合作。 |

填报部门：14党建与思政教研部

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 细化教学组织，突出学习实效 | 加强部门内带班经验交流，推动带班流程化，成果可视化 | 加强部门内带班经验交流，推动带班流程化，成果可视化 | 加强部门内带班经验交流，推动带班流程化，成果可视化 |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 坚定信仰，锻造忠诚；学懂理论，提升站位 | 加强经典学习，启动经典学习读书会 | 持续推进经典学习读书会 | 持续推进经典学习读书会 |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 对标榜样，超越自我 | 加强对班主任工作职责学习，开展党员和班主任教育工作 | 不断提升师德水平敬业精神，争当“大先生” | 不断提升师德水平敬业精神，争当“大先生” |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 对接政策前沿，把握前进方向 | 进一步加大与社科司、思政司联系，主动服务司局 | 进一步加大与社科司、思政司联系，主动服务司局 | 进一步加大与社科司、思政司联系，主动服务司局 |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 强化项目研发，突出精准高效；着力课程开发，突出权威有效 | 练好内功，为项目研发和课程研发提供专业支持 | 练好内功，为项目研发和课程研发提供专业支持 | 练好内功，为项目研发和课程研发提供专业支持 |

填报部门：15教育行政教研部

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 细化教学组织，突出学习实效 | 1.班主任固定跟踪常规项目，形成了专业化的团队； 2.通过开展以班主任工作为主题的教研活动，提升管理的专业性； 3.加强对年轻教师的锻炼与辅导。 | 1.加强研讨主题引导，收集相关区域及高职院校的经验； 2.固定跟踪相关培训项目，做好经验总结。 | 1.充分挖掘学员资源，进行专题调研； 2.利用局长、职教班等常规班次，开展案例、作业和资料收集，积累研究资源。 |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 坚定信仰，锻造忠诚；学懂理论、提升站位；对标榜样，超越自我 | 1.领学人制度； 2.研究性学习：理论与业务相结合； 3.坚持党建惯例与坚持创新； 4.加强联合党建，强化日常思政； 5.以身作则，带领教师投入培训，爱岗结业，营造良好的教师形象； 6.加强对年轻教师的关心与培养，做好传承。 | 坚持上述党建特色，坚持学习的惯例，在乡村振兴、区域党建等方面进行拓展。 | 坚持支部党建特色，达到学院要求的铸魂计划的上述要求。 |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 走进一线，涵养情怀 | 1.深入基层，集体调研2—3次，深入了解基层教育信息； 2.结合乡村振兴，联合附属学校对囊谦一中进行业务指导。预计今年暑期送教下乡一次。 | 1.深入基层，集体调研2—3次，深入了解基层教育信息； 2.结合教育政策前沿，开展专题研讨活动； 3.做好乡村振兴之中的工作。 | 1.深入基层，集体调研2—3次，深入了解基层教育信息； 2.做好乡村振兴工作，深入一线调研。 |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 对接政策前沿，把握前进方向；对接实践前沿，探索前进路径；对接科学理论，保持教育定力。 | 1.教师主讲政策专题，宣讲政策； 2.开展“双减”政策、民办教育政策、党组织领导的校长负责制、职业教育政策等小班教学或结构化研讨； 3.在相关班次做好政策方面的小班教学及宣讲。 | 1.强化案例收集、作业布置及调研安排，挖掘局长、督学及高职院校基层经验案例； 2.加强基层一线调研工作，加强教育政策与实践研究。 | 1.加强学员联系，通过实地调研、微信群等联系学员，加强专业指导； 2.加强训后的联络，协助加强学员与学院的业务联系； 3.加强基层一线调研，围绕政策热点进行调研。 |
| （五）“深耕”行动。围绕教育改革发展和干部教师教育的重大理论、实践与政策前沿问题，沉下心来做深入研究，努力产出高质量研究成果，培育一流研究团队，建设高水平智库。 | 聚焦重点领域，破解前沿问题；汇聚多方智慧，打造高端智库；完善博士后建设，联合培养研究生；精心办好两刊，提升学术影响。 | 1.加强组织，形成研究的合力； 2.合力配置教师资源，给研究人员提供时间与空间； 3.加强科研上的合作，形成深度的协作。加强调研，形成有影响力的咨询报告； 4.以清源学术名家、青年英才等为抓手，进一步督促研究成果的产出； 5.根据需要，参与相关研究生培养工作。 | 1.在现有智库基础上，进行团队建设与合作； 2.结合学院“一人一策”计划，做好年轻教师的培养与带动； 3.明确个人研究主题，每人聚焦其中1—2个领域。 | 1.每年形成调研咨询报告1—3篇； 2.协助两刊做好学员资源的利用等。 |
| （八）队伍建设工程。对标学院事业需要，整体谋划学院三支队伍建设，实施人才强校计划，打造高素质干部队伍。 | 实施人才强校计划 | 1.做好年轻教师的职业规划与指导； 2.鼓励年轻教师参与课题研究，做好指导与帮助； 3.鼓励教师的科研发表，做好相关协助。 | 1.配合学院做好三名工程，做好“一人一策”的落实； 2.年轻教师的引导与帮扶，做好专业支持。 | 1.做好年轻教师的引导； 2.形成部门的研究特色与团队。 |

填报部门：16高校管理教研部

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 细化教学组织，突出学习实效 | 1.以“高校中青班”“高校中层班”为抓手，结合讲授类课程的教学安排，对“以学员为中心”的参与式教学活动进行整体设计； 2.根据教育部年度重点工作以及学员的工作岗位和要求，组织学员开展课题研究，促进学员交流，争取形成务实管用的课题研究成果； 3.组织学员开展读书会交流活动，2023年主要开展阅读马列经典著作的读书会； 4.完善“高校中青班”结构化研讨中以“阶段性总结复盘”为主题的教学活动。 | 1.探索“高校中青班”“高校进修班”等中长期培训项目中“以学员为中心”参与式教学活动的标准化设计； 2.深入学员，征求学员的意见和建议，梳理学员对参与式教学活动中的问题，在部门内部开展教研活动，研讨对上述问题的解决办法并在后续的培训项目中尝试解决； 3.组织学员开展读书会交流活动，2024年重点开展阅读提升管理能力相关著作的读书会； 4.探索以新的方式开展结构化研讨式教学，对“阶段性总结复盘”结构化研讨进行标准化设计，并推广到其他高教类培训项目中。 | 1.根据不同培训项目的特点，把“以学员为中心”的参与式教学活动以不同的设计和组合应用到短期培训项目中； 2.尝试开发设计新的促进学员交流互动的参与式教学； 3.继续群策群力，尝试解决组织学员参与式教学中的问题； 4.尝试开发新的结构化研讨课程。 |

填报部门：17教师工作与研究部

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 坚定信仰，锻造忠诚；学懂理论，提升站位；走进一线，涵养情怀；对标榜样，超越自我。 | 借助“双名”计划启动，走进各培养基地；以“中国银行”项目为抓手，密切联系学员，深入了解所需所思。 | 以名校长工作室挂牌为契机，走进各名校长所在学校，了解学校和区域教育情况。 | 围绕“双名”计划本周期结业，走进乡村振兴帮扶地区，助力教育乡村振兴。 |
| （二）“导航”计划。发挥学院独特优势，将党和国家的教育方针政策精神转化为学员的思想和行动，将教育实践一线的创新经验、实践困惑和政策需求，反馈给政策制定前沿，助力中国教育行稳致远。 | 面向关键群体，提供精准培训；对接政策前沿，把握前进方向；对接实践前沿，探索前进路径；对接科学理论，保持教育定力。 | 对一、二期名校长学员办学治校典型案例梳理，对他们的办学思想加以提炼，凝练新时代的教育家精神，组织编写相关书籍，争取将成果转化为学院课程资源。为本年度暑假和寒假高教和职教教师研修开发建设课程资源。 | 为本年度暑假和寒假高教和职教教师研修开发建设课程资源。 | 对第三期名校长学员办学治校典型案例梳理，对他们的办学思想加以提炼，凝练新时代的教育家精神，组织编写相关书籍，争取将成果转化为学院课程资源。为本年度暑假和寒假高教和职教教师研修开发建设课程资源。 |
| （三）“协作”行动。推动共建干部培训协作机制，通过多方合作，整合资源，提升品质，拓展学院事业空间与格局。 | 构建完善“一体两翼”“一院多点”办学格局；共建培训机构协作机制；拓展干部教育培训战略合作 | 通过面授或网络等方式，基于精准的培训需求分析，每年开展一定规模的名师、名校长领航示范培训，不断提升骨干教师、中小学校长、党组织书记等的专业发展与能力提升。每年面向全国中小学校长及教师培训机构开展至少1次培训者培训，并以此为平台密切工作联系。建立与全国职教“双师型”基地的联系与协调机制，以基地管理办公室为抓手，发挥专业指导作用。每年开展至少1次双师型基地培训者培训，每年开展不少于2次的基地调研督导。 |  |  |
| （四）“培根”行动。聚焦学院事业根本，建设完善高质量教育培训体系，充分发挥学院对干部教师素质能力提升的支撑力和对教育事业高质量发展的贡献力。 | 优化项目结构，突出两个“关键”；强化项目研发，突出精准高效；着力课程开发，突出权威有效；完善培训管理，突出专业高效；着力课程开发，突出权威有效 | 立足五段式培训模式，结合组织、岗位和学员需求，加强每一个项目设计，精心组织实施每一个项目，切实提高培训效果，让组织放心，让学员满意。强化部门人员培训带班、组织管理的敬业精神与专业意识，以预备会和复盘会做好开班准备和训后总结，强化项目实施中的沟通协调，以家人般的温暖相互支持。积极开展培训研究，积极组织或参与同行交流。加强对新任班主任的传帮带，促进班主任队伍迅速成长，以用心用情用力的专业化的“陪”促进高水准高质量高满意度的“训”。适时组织开展结构化研讨等参与式教学活动，促进培训成效，促进队伍成长。积极参与学院课程建设，发挥个人专业专长，突出集体备课优势，争取在理论教育、党性教育和专业教育三类课程方面均有“0”的突破。注意发现、维系一流师资，建设满足培训需要、具备科学冗余的高水平师资库，按照相关规定，积极开发现场教学点、教学案例。 |  |  |
| （五）“深耕”行动。围绕教育改革发展和干部教师教育的重大理论、实践与政策前沿问题，沉下心来做深入研究，努力产出高质量研究成果，培育一流研究团队，建设高水平智库。 | 聚焦重点领域，破解前沿问题 探索学科建设，推动内涵发展 汇聚多方智慧，打造高端智库 完善博后站建设，联合培养研究生 | 在每年开展相关特色项目的基础上，强化培训调研，将调研成果转化为培训方案，形成具有示范意义的培训大纲，同时每年围绕教师工作司年度工作重点，有针对性地开展教师发展、师德师风、教师培训等方面的研究，争取一批纵向和横向研究项目，发挥部门内外、学院内外研究力量合力，努力形成一批教师培训高质量的研究成果，为部党组中心工作提供咨询。 |  |  |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 完善学院制度体系 | 本年度认真遵守学院各项规章制度，努力在工作中形成各岗位简明有效可操作的业务流程，将其制度化。 | 本年度在业务流程基础上，对项目设计、需求调研、培训实施、班级管理等形成活页式的工作指导手册。 | 在工作中完善业务流程，健全工作手册，认真执行落实。 |
| （八）队伍建设工程。对标学院事业需要，整体谋划学院三支队伍建设，实施人才强校计划，打造高素质干部队伍。 | 实施人才强校计划；打造高素质干部队伍 | 积极支持部门人员申报学院各项人才支持计划，为年轻优秀干部教师压担子、架梯子，支持部门人员深造、研修、学习，除认真完成学院统一组织的培训学习外，支持部门人员相关研修学习提升，努力打造高质量高效率团结凝聚的队伍，更好地服务学院主责主业。 |  |  |

填报部门：18教育管理杂志社

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）“深耕”行动。围绕教育改革发展和干部教师教育的重大理论、实践与政策前沿问题，沉下心来做深入研究，努力产出高质量研究成果，培育一流研究团队，建设高水平智库。 | 精心办好两刊，提升学术影响 | 1.建章立制。完善编辑部选稿、专家匿名审稿、定稿会制度，为进一步提升两刊的学术质量提供制度保障； 2.充分发挥两刊编委会的学术引领作用。依托编委会策划高水平选题和组稿工作，刊发一系列有重大学术及社会影响力的专题文章； 3.加强期刊宣传力度，组织学术论坛或研讨会，促进学术交流，扩大两刊的社会影响力，积极拓展优质稿源； 4.服务教育部相关司局重点工作。两刊围绕国家教育改革发展动向，紧扣教育部各司局工作要点，刊发高质量研究成果，并向教育部秘书局定期报送。 | 1.服务学院主责主业。深入挖掘学员的学术资源和研究成果，助力学院培训事业发展；向教务部、科研部和进修一部、进修二部推荐高水平作者，提升服务学院主责主业水平； 2.推动期刊数字化转型。升级期刊采编系统，开发期刊数字阅读资源。开通两刊视频号，加强期刊新媒体融合发展，提升数字化水平； 3.加强期刊编辑队伍建设，提升专业化水平。重点培养具有较强研究能力、较高学术水平、热心期刊事业的学术编辑。 | 1.积极探索期刊发行新方法，提高发行服务质量。要突破原有发行方式陈旧、发行渠道单一的落后方式，结合网络化、信息化时代特点，发挥其快速化、全覆盖的特点，着力扩大两刊的发行量和社会覆盖面； 2.认真细致做好作者、读者的服务工作，为两刊的健康发展营造良好生态。 |

填报部门：19信息技术部

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （九）智慧校园工程。加强顶层设计，启动“数字新基建”行动，打造智慧教学、治理新生态。 | 坚持“智慧化”发展目标，加强信息化建设顶层设计 | 1.在初稿基础上，广泛征求意见并达成共识； 2.上党委会研究讨论。 |  |  |
| （九）智慧校园工程。加强顶层设计，启动“数字新基建”行动，打造智慧教学、治理新生态。 | 启动“数字新基建”行动，夯实信息化发展底座 | 1.建设1—2个智慧教室，提高信息化教学支撑能力； 2.一期完成中控室的现代化改造、基本安防消防系统和智能管理平台建设；二期在一期应用和需求基础上拓展完善。 | 1.按照GB50174 B级标准，实现数据中心的标准化改造建设； 2.改造数据中心网络及学院核心网络，提升网络健壮性； 3.一期完成中控室的现代化改造、基本安防消防系统和智能管理平台建设；二期在一期应用和需求基础上拓展完善。 | 1.构建一张“全融合、泛连接”且适度安全可控的校园基础网络，实现有线、无线接入间“互备”； 2.调整无线认证方式，实现Wifi 6高速无线覆盖； 3.一期完成中控室的现代化改造、基本安防消防系统和智能管理平台建设；二期在一期应用和需求基础上拓展完善。 |
| （九）智慧校园工程。加强顶层设计，启动“数字新基建”行动，打造智慧教学、治理新生态。 | 加强系统深度整合，推助教学、治理水平提升 | 1.一期搭建数据中台框架，部署系统基础平台，建设数据指标体系，设计可视化展示； 2.二期持续打通数据分析全链路，统一数据标准，健全指标体系，逐步上线各业务数据展示； 3.基于新的技术框架和业务需求建设新的教学教务系统；发挥熟悉老版系统建设经验，引导系统与业务标准建设； 4.以协同办公为载体，拓展建设合同管理、督察督办等系统。 | 1.一期搭建数据中台框架，部署系统基础平台，建设数据指标体系，设计可视化展示； 2.二期持续打通数据分析全链路，统一数据标准，健全指标体系，逐步上线各业务数据展示； 3.以协同办公为载体，拓展建设合同管理、督察督办等系统； 4.以统一身份认证为基础，推进融合服务门户、网上办事大厅及移动校园平台建设。 | 以统一身份认证为基础，推进融合服务门户、网上办事大厅及移动校园平台建设。 |

填报部门：20图书档案馆（校史馆）

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （十）精神家园工程。以提升学院文化品位、完善后勤服务保障为抓手，建设学员和教职工共同的精神家园。 | 弘扬学院精神文化； 优化校园文化环境 | 1.配合资产管理处完成学员学习中心（图书馆）二期建设工作； 2.完成阅览室搬迁工作； 3.策划开展学员学习中心（图书馆）开馆系列活动； 4.建设习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专架； 5.配合“4·23世界读书日”等节点，举行系列文化活动； 6.开展集中向学员房间配置图书工作； 7.围绕学院培训服务主责主业，持续建设具有教育管理专业特色的文献资源体系，建设教育家精神专题文献，贯穿十四五整个时期。 | 1.持续深化忠诚、使命、奋进、家园文化服务功能，开展阅读推广、阅读讲座、小型专题展等，贯穿十四五整个时期； 2.启动面向参训学员开展校史校志征集活动，持续建设特色专题书库； 3.围绕学院培训服务主责主业，持续建设具有教育管理专业特色的文献资源体系，建设教育家精神专题文献，贯穿十四五整个时期。 | 1.配合学院70周年院庆，策划系列活动； 2.持续深化文化服务功能，包括阅读推广、阅读讲座、小型专题展等，贯穿十四五整个时期； 3.继续开展面向参训学员开展校史校志征集活动，完善特色专题书库； 4.围绕学院培训服务主责主业，持续建设具有教育管理专业特色的文献资源体系，建设教育家精神专题文献，贯穿十四五整个时期。 |
| （九）智慧校园工程。加强顶层设计，启动“数字新基建”行动，打造智慧教学、治理新生态。 | 加强系统深度整合，推助教学、治理水平提升 | 1.立足学员学习中心（图书馆），健全“一馆多区”的网格式服务； 2.采购学院学习中心（图书馆）自助借阅设备等配套设施； 3.配合资产管理处做好校史馆建设招标文件制定工作； 4.完成校史馆展陈脚本工作； 5.密切参与和配合校史馆建设项目实施； 6.策划组织校史馆开馆系列活动； 7.校史馆软硬件运营与维护。 | 1.完善图书馆网页建设，优化网页功能； 2.开展智慧图书馆建设、升级工作，贯穿整个十四五时期； 3.持续完善“一馆多区”网格式服务； 4.做好校史馆参观接待工作，服务学院培训事业，发挥校史馆宣传教育功能； 5.建设网上校史馆； 6.编写《图册院史》； 7.校史馆软硬件运营与维护。 | 1.开展智慧图书馆建设、升级工作，贯穿整个十四五时期； 2.持续完善“一馆多区”网格式服务； 3.校史馆展陈数据与学院“驾驶舱”接轨，2025年12月； 4.编纂学院编年史； 5.配合院庆建院70周年活动； 6.校史馆软硬件运营与维护。 |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 完善学院制度体系 | 1.制定《国家教育行政学院档案管理工作办法》； 2.开展档案制度、国际档案日等宣传活动； 3.在全院范围内开展档案系统使用培训； 4.对学院新冠肺炎疫情防控专题档案进行收集归档并举行展览； 5.对存储档案设备、档案信息备份进行安全管理； 6.完成档案信息化四期验收； 7.为校史馆建设提供档案支持。 | 1.完善学院档案管理制度体系，制定其他相关制度； 2.配合智慧校园建设，推动做好档案系统与相关业务系统对接； 3.配合学院机房建设，保障学院档案信息安全； 4.持续加强档案培训及宣传工作； 5.继续推进“存量档案数字化”。 | 1.持续保障档案实体和信息安全； 2.强化档案管理系统日常运维管理，提高档案开发利用； 3.持续加强档案培训及宣传工作； 4.持续推进“存量档案数字化”； 5.为校史研究提供档案支持。 |

填报部门：21后勤管理服务中心

| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （十）精神家园工程。以提升学院文化品位、完善后勤服务保障为抓手，建设学员和教职工共同的精神家园。 | 完善后勤服务保障 | 完成修订中心各项制度： 1.后勤管理服务中心职责任务工作目标及内设机构； 2.后勤管理服务中心员工守则； 3.后勤管理服务中心值班规定； 4.后勤管理服务中心考勤暂行管理规定； 5.中心主任、副主任、主任助理岗位职责； 6.后勤管理服务中心劳动合同制人员管理办法； 7.后勤管理服务中心货物采购管理试行规； 8.后勤管理服务中心餐饮食材采购管理试行规程； 9.后勤管理服务中心关于加强用水、用电管理的规定； 10.后勤管理服务中心员工工服及客衣送洗规定； 11.后勤管理服务中心员工公寓管理规定； 12.后勤管理服务中心员工用餐管理规定； 13.后勤管理服务中心安全消防应急处理预案。 | 1.不断提升服务保障精细化水平，在保安全稳定和提升服务质量等方面，新增有关制度和服务流程，具体为： 《餐饮部学员意见反馈处置流程》《客房部学员投诉处置流程》《公共区域安全防范措施及突发事件处置流程》《电子屏、LED屏信息制作发布工作流程》《线上直播课堂突发情况处置办法》《业务部学员意见反馈处置流程》； 2．重新修订相关规章制度和服务流程：《后厨安全生产监督检查管理办法》《火灾防控工作方案》。 | 1．推动后勤制度建设发展，重新制定有关制度和服务流程，具体为：《天气通报制度》《台账检查制度》《工程部重点岗位突发事件处置流程》； 2．重新修订相关规章制度和服务流程：《变电站值守人员管理办法》《变电站安全工作流程》《火灾防控工作方案》《游泳馆突发意外应急处置流程》《游泳池化学药剂管理办法》。 |
| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| （一）“铸魂”计划。坚持学院“姓党”原则和“属教”特色，把“忠诚党的教育事业”作为学院之魂，引导全体教职员工和广大学员自觉追求，代代传承。 | 学懂理论，提升站位 | 坚持党的全面领导，以政治建设为统领，着力强化理论武装，推进特色党支部建设，不断提升党建工作质量。主要工作举措： 1.贯彻落实学院党委部署的系列主题学习教育活动； 2.落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等各项制度，提高党总支、党支部党建工作质量； 3.进一步规范党务工作流程； 4.结合特色支部的建设方案，以“一个支部一个主题”形式，推动落实特色党支部建设工作； 5.结合业务工作加强党风廉政建设。 | 主要工作举措： 1.按规范要求，认真开展好党总支和支部换届工作； 2.贯彻落实学院党委部署的系列主题学习教育活动； 3.落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等各项制度，提高党总支、党支部党建工作质量； 4.进一步规范党务工作流程； 5.结合业务工作加强党风廉政建设。 | 主要工作举措： 1.贯彻落实学院党委部署的系列主题学习教育活动； 2.落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等各项制度，提高党总支、党支部党建工作质量； 3.进一步规范党务工作流程； 4.结合业务工作加强党风廉政建设。 |
| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| （七）内部治理工程。以教育培训事业高质量发展为核心，完善学院制度体系，推进学院治理体系和治理能力现代化。 | 完善学院制度体系 | 完成修订中心各项制度： 1.后勤管理服务中心职责任务工作目标及内设机构； 2.后勤管理服务中心员工守则； 3.后勤管理服务中心值班规定； 4.后勤管理服务中心考勤暂行管理规定； 5.中心主任、副主任、主任助理岗位职责； 6.后勤管理服务中心劳动合同制人员管理办法； 7.后勤管理服务中心货物采购管理试行规； 8.后勤管理服务中心餐饮食材采购管理试行规程； 9.后勤管理服务中心关于加强用水、用电管理的规定； 10.后勤管理服务中心员工工服及客衣送洗规定； 11.后勤管理服务中心员工公寓管理规定； 12.后勤管理服务中心员工用餐管理规定； 13.后勤管理服务中心安全消防应急处理预案。 | 1.不断提升服务保障精细化水平， 在保安全稳定和提升服务质量等方面，新增有关制度和服务流程，具体为： 《餐饮部学员意见反馈处置流程》《客房部学员投诉处置流程》《公共区域安全防范措施及突发事件处置流程》《电子屏、LED屏信息制作发布工作流程》《线上直播课堂突发情况处置办法》《业务部学员意见反馈处置流程》； 2.重新修订相关规章制度和服务流程：《后厨安全生产监督检查管理办法》《火灾防控工作方案》。 | 1.推动后勤制度建设发展，重新制定有关制度和服务流程，具体为：《天气通报制度》《台账检查制度》《工程部重点岗位突发事件处置流程》； 2.重新修订相关规章制度和服务流程：《变电站值守人员管理办法》《变电站安全工作流程》《火灾防控工作方案》《游泳馆突发意外应急处置流程》《游泳池化学药剂管理办法》。 |
| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| （八）队伍建设工程。对标学院事业需要，整体谋划学院三支队伍建设，实施人才强校计划，打造高素质干部队伍。 | 实施人才强校计划；打造高素质干部队伍 | 1.结合工作，采用“走出去，请进来”多种方式促进专业技能培训，不断提高骨干员工综合素质； 2.选派管理骨干，有序外出学习调研，提高管理水平； 3.逐步建立起年龄结构合理的服务保障骨干团队； 4.做好实习基地的建设工作； 5.继续做好岗位技能练兵工作； 6.建立健全正常晋职晋级机制。 | 1.结合工作，采用“走出去，请进来”多种方式促进专业技能培训，不断提高骨干员工综合素质； 2.选派管理骨干，有序外出学习调研，提高管理水平； 3.逐步建立起年龄结构合理的服务保障骨干团队； 4.做好实习基地的建设工作； 5.继续做好岗位技能练兵工作； 6.建立健全正常晋职晋级机制。 | 1.结合工作，采用“走出去，请进来”多种方式促进专业技能培训，不断提高骨干员工综合素质； 2.选派管理骨干，有序外出学习调研，提高管理水平； 3.逐步建立起年龄结构合理的服务保障骨干团队； 4.做好实习基地的建设工作； 5.继续做好岗位技能练兵工作； 6.建立健全正常晋职晋级机制。 |
| 学院“十四五”规划主题 | 重点工作任务 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| （九）智慧校园工程。加强顶层设计，启动“数字新基建”行动，打造智慧教学、治理新生态。 | 启动“数字新基建”行动，夯实信息化发展底座 | 1.配合有关部门做好智慧教室信息化建设工作； 2.协助做好有关部门完成中控室的现代化改造、基本安防、消防系统和智能管理平台建设（一期）。 | 配合有关部门做好东配电室改造工作。 | 配合有关部门做好安防、消防中控数字化二期在一期应用和需求基础上拓展完善。 |
| （十）精神家园工程。以提升学院文化品位、完善后勤服务保障为抓手，建设学员和教职工共同的精神家园。 | 优化校园文化环境 | 1.做好校园环境美化工作； 2.配合做好校园环境建设工作； 3.配合做好校园文化环境建设工作。 | 1.做好校园环境美化工作； 2.配合做好校园环境建设工作； 3.配合做好校园文化环境建设工作。 | 1.做好校园环境美化工作； 2.配合做好校园环境建设工作； 3.配合做好校园文化环境建设工作。 |